# YK-X次期開発プロジェクト 定例会議

日時: 2025年11月10日 14:00-16:00 場所: 第1会議室 参加者:

- 設計部: 山田太郎、佐藤花子

- 製造部: 鈴木一郎、田中次郎

- 品質管理部: 伊藤三郎

- 購買部: 高橋四郎

## 1. プロジェクト進捗報告

### 設計部（山田）

- モーター制御基板の設計が完了。試作用CADデータは11月15日までに製造部へ共有予定。

- 冷却ファンの騒音問題について、代替部品の選定を検討中。12月初旬までに候補をリストアップする。

- 強度計算書の安全率が仕様を下回る箇所があるため、佐藤が再確認し、11月20日までに報告する。

### 製造部（鈴木）

- 試作品の製作スケジュールについて、材料調達の遅延により12月5日開始に変更。詳細スケジュールは11月18日までに確認する。

- 組立工程の見直しが必要。田中が工程表を更新し、11月25日までに関係部署へ共有する。

- 新規設備の導入について、来週中に見積もりを取得し、購買部へ依頼する。

### 品質管理部（伊藤）

- 試験項目のドラフトを作成済み。設計部と製造部のレビューを11月22日までに実施してほしい。

- サプライヤーの品質監査を12月中旬に実施予定。訪問日程は購買部と調整中。

### 購買部（高橋）

- 主要部品3点の見積もりを取得。価格交渉を進めており、11月末までに契約予定。

- 冷却ファン代替部品のサプライヤーリストを設計部に提供する（11月13日まで）。

## 2. 決定事項

- 試作開始日を12月5日に正式決定

- 次回定例会議は11月24日14:00に実施

- 冷却ファン代替部品の最終決定は12月初旬の技術会議で行う

## 3. 課題・懸念事項

- 【保留】 強度計算の安全率問題 → 佐藤が再計算後に判断

- 【未解決】 組立工程の最適化 → 製造部で検討中

- 【要確認】 サプライヤー品質監査の具体日程 → 購買部と品質管理部で調整

次回会議: 2025年11月24日 14:00 議事録作成: 山田太郎